Дорожная карта
организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего образования в МБОУ «ООШ № 26 им. А.С. Пушкина» в 2017 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Анализ проведения ГИА–9 в 2016 году |  |  |  |  |
| 1.1 | Рассмотрение итогов ГИА–9 на августовском педагогическом совете | 29 августа 2016 года | Зам.директора по УВР Директор | Обсуждение результатов, определение задач на 2017 год |
| 1.2. | Рассмотрение итогов ГИА–9 в 2016 году и подготовки к ГИА–9 в 2017 году на совещаниях: - при заместителе директора; - школьных методических объединений учителей-предметников | Октябрь-ноябрь 2016 года | Зам.директора по УВР Руководители МО | Обсуждение результатов, определение задач в разрезе общеобразовательной организации |
| 1.3. | Участие в селекторных совещаниях и вебинарах, посвященных вопросам проведения государственной итоговой аттестации в 2017 году | В течение учебного года | Педагоги-предметники Зам.директора | Определение задач и решение проблем подготовки к ГИА - 2017 |
| 2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА–9 по обязательным учебным предметам | Июль–сентябрь 2016 | Зам.директора по УВР Педагоги-предметники | Участие в дополнительном этапе ГИА–9 |
| 2.2. | Участие в курсах повышения квалификации для учителей по общеобразовательным предметам, по которым проводится ГИА и повышение квалификации учителей по программам, выстроенным с учетом выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по предметам ГИА | По плану АКИПКРО | Педагоги-предметники | График мероприятий по повышению квалификации для учителей |
| 2.3. | Оказание методической и консультационной поддержки учителям-предметникам, участие в вебинарах: 1.Итоги ОГЭ в 2015-2016 учебном году; 2.Актуальные вопросы подготовки к ОГЭ (по предметам); 3. Способы и приемы подготовки учащихся к ГИА (по предметам) в условиях перехода на ФГОС | По плану АКИПКРО | Педагоги-предметники | Устранение выявленных дефицитов в преподавании конкретных предметов |
| 2.4. | Участие в мероприятиях трансляции эффективных педагогических практик: Круглые столы по обмену опытом подготовки учащихся к ОГЭ (по предметам); Методические семинары, семинары-практикумы | По плану АКИПКРО | Педагоги-предметники | Распространение лучшего педагогического опыта качественного преподавания предметов |
| 2.5. | Участие в размещении на страницах отделений городских МО инновационного педагогического опыта учителей по повышению качества образовательных достижений учащихся, по совершенствованию подготовки учащихся к ОГЭ, по проблеме организации исследовательской деятельности учащихся | В теч.года | Руководители ШМО, ГМО | Распространение лучшего педагогического опыта качественного преподавания предметов |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 3.1 | Ознакомление участников ГИА-9: - с приказом о сроках и местах регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам ГИА–9; – с приказом о проведении досрочного периода ГИА – 9 в Алтайском крае в 2017 году; – с приказом о проведении дополнительного сентябрьского периода проведения ГИА – 9; - с информацией об установлении минимального количества баллов ОГЭ по общеобразовательным предметам | ноябрь 2016 февраль 2017 август 2017 март 2017 | Зам.директора по УВР Классные руководители | Проведение совещаний, родительских собраний по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 |
| 4. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |  |
| 4.1. | Организация участия лиц, ответственных за проведение ГИА–9 в муниципальных ОО, в вебинарах по организации и проведению ГИА–9 | В течение года | Данилова Н.А. | Программы проведения вебинаров |
| 4.2. | На муниципальном уровне обучение с последующим тестированием для проведения ГИА–9: –организаторов ППЭ | Январь-апрель 2017 | Данилова Н.А., руководители общеобразовательных организаций (далее – ОО) | Сертификат об обучении |
| 4.3. | Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о порядке проведения ГИА–9 с лицами, привлекаемыми к проведению ГИА–9 | Для ГИА–9: апрель, май 2017 | Данилова Н.А., Директор школы | Отметки в журнале инструктажа |
| 5. Организационное сопровождение ГИА–9 |  |  |  |  |
| 5.1. | Организация и подготовка к проведению ГИА – 9 по обязательным учебным предметам в сентябре 2016 года: – сбор заявлений о сдаче ГИА – 9 в дополнительные сроки; – проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России | Август 2016 года | Зам. директора по УВР Кл.руководители | Проведение ГИА – 9 по обязательным предметам |
|  |  | Сентябрь–октябрь 2016 |  |  |
| 5.2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА–9 в 2017 году из числа: – выпускников ОО текущего учебного года; – лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | До 1 декабря 2016 | Зам. директора по УВР Кл.руководители | Информация о количестве участников |
| 5.3 | Формирование института общественных наблюдателей для проведения ГИА–9 их аккредитации в качестве общественных наблюдателей: – информирование общественности о статусе наблюдателя при проведении ГИА–9; – сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ГИА–9 их представление в Главное управление; – проведение обучающих семинаров для общественных наблюдателей; –организация консультационной поддержки для лиц, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей за ходом проведения ГИА–9 | Январь - май 2017 в течение периода проведения ГИА – 9 в течение периода подготовки и проведения ГИА — 9 | Яринская А.М. | Увеличение количества общественных наблюдателей |
| 6. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация работы «горячей линии» по вопросам проведения ГИА–9 | В течение года | Данилова Н.А., Пьянков М.В. | Работа «горячей линии» |
| 6.2. | Информационное наполнение школьного сайта | В течение года | Зам. директора по УВР Учитель информатики | Тексты новостей |
| 6.3. | Участие родительской общественности г. Рубцовска в краевых родительских собраниях, посвященных вопросам подготовки к ГИА–9 | В течение года | Зам.директора по УВР Кл. руководители | Обеспечение информирования родителей по вопросам ГИА |
| 6.4. | Проведение: – родительских собраний в ОО – консультаций, встреч с выпускниками 9-х классов и их родителями (законными представителями) | В течение года | Зам. директора по УВР Кл. руководители | Обеспечение информирования участников ГИА |
| 6.5. | Размещение на школьном стенде информации: |  |  |  |
| 6.5.1. | По ГИА–9: – о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА–9 по учебным предметам; – о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА–9 | В соответствии со сроками, установленными приказом Министерства образования и науки РФ от 25 декабря 2013 г. № 1394 | Зам. директора по УВР | Своевременное информирование |
| 6.6. | Оформление информационных стендов в кабинетах по процедуре проведения ГИА – 9 в соответствии с региональными рекомендациями | В течение года | Зам.директора по УВР Педагоги-предметники | Оформление информационных стендов |
| 6.7. | Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА – 9 | В течение года | Директор | Планы работы школьных психологов |